## Harmonogram - baza
G03_P01_I01_Z01v1 |  |  |  | 2024-07-12
* nie wszystkie zadania z listy muszą być umieszczone w harmonogramie, zależy to od wdrożenia, do listy można dodawać nowe zadania.
Harmonogram Projektu (Project schedule) | [6 empty] | Wykres Gantta (Gantt chart)
ID | Zadanie / Opis (Action / Description) | Termin (Deadline) | Długość (Lenght) [dni] | Odpowiedzialny (Responsible) | Status | Komentarz (Comments) | 2020
[7 empty] | Week 11 |  |  |  |  | Week 12 |  |  |  |  | Week 13 |  |  |  |  | Week 14 |  |  |  |  | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 20 | Week 21 | Week 22 | Week 23 | Week 24 | Week 25 | Week 26 | Week 27 | Week 28 | Week 29 | Week 30 | Week 31 | Week 32 | Week 33 | Week 34 | Week 35 | Week 36 | Week 37 | Week 38 | Week 39 | Week 40 | Week 41 | Week 42 | Week 43 | Week 44 | Week 45 | Week 46 | Week 47 | Week 48 | Week 49 | Week 50 | Week 51 | Week 52
[7 empty] | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3
A.1 | Przygotowanie karty wdrożeniowej
A.2 | Spotkanie przed-wdrożeniowe
A.3 | Przygotowanie prognozy wdrozeniowej
A.4 | Przesłanie karty wdrożeniowej do DT
A.5 | Udostępnienie programów cięcia dla DT
A.6 | Założenie indeksów nowych surowców
MILESTONE 1 | Komplet danych wdrożeniowych
B.1 | Spotkanie wdrożeniowe
B.2 | Przygotowanie danych BOO/BOM
B.3 | Założenie indeksów nowych artykułów
B.4 | Założenie struktur wyrobu gotowego
B.5 | Ustawienie nowych indeksów w M3
B.6 | Przygotowanie instrukcji produkcyjnych
B.7 | Wpisanie cen i zamówień do systemu
MILESTONE 2 | Zwolnione indeksy nowych artykułów
C.1 | Udostępnienie programów cięcia dla CKP
C.2 | Nadanie kodów EAN i wpisanie do M3
C.3 | Przesłanie danych do etykiet drukowanych w HAP
C.4 | Utworzenie wzorów etykiet drukowanych w HAP
C.5 | Przesłanie wzorów etykiet zakupowych
C.6 | Zamówienie i akceptacja wzorów etykiet kupowanych
MILESTONE 3 | Komplet danych i surowców do produkcji partii 0
D.1 | Produkcja partii 0
D.2 | Oględziny sztuk testowych DRP
D.3 | Zważenie wzorców
D.4 | Odbiór partii 0
D.5 | Dodanie DWP w M3
MILESTONE 4 | Przetestowany proces produkcyjny
D.1 | Korekty instrukcji i struktur po partii 0
D.2 | Wydanie instrukcji produkcyjnych
D.3 | Start produkcji
MILESTONE 5 | Wdrożony nowy produkt
E.1 | Weryfikacja struktur 2tyg. po starcie produkcji
|  | Legenda: |  | 0 | 0 | Plan/ nie wystartowane
|  | (Legend:) |  | 1 | 1 | Wg planu
|  |  |  | 2 | 2 | Opóźnione
|  |  |  | 3 | 3 | Opóźnione i Krytyczne
|  |  |  | 4 | 4 | Wykonane

## dropdown (hidden)
W trakcie analizy (Investigation) | Stratrgiczny (Strategic) | W trakcie akceptacji (pending)
Planowany (Planned) | Taktyczny (Tactical) | Zaakceptowany (approved)
Zaakceptowany (On-going) | Działowy (Depratment) | Odrzucony (Rejected)
Zamrożony (Frozen) | Zadaniowy (Task)
Zamknięty (Closed)