| SPORZĄDZIŁ | SPRAWDZIŁ | ZATWIERDZIŁ |
| --- | --- | --- |
| Magdalena Gonda Inżynier Procesu/Technolog | Krzysztof Jaworski Kierownik Działu Technicznego | Justyna Kuchniczak Kierownik Działu Zapewnienia Jakości |

| Cel: | Określenie odpowiedzialności oraz zasad wdrażania produktów w HAP. |
| --- | --- |
| Zakres: | Dział Techniczny, Dział Zapewnienia Jakości, Dział Kalkulacji Kosztów, Dział Planowania, Dział Zakupów, Dział Rozwoju Produktu, Produkcja, Dział Sprzedaży, Magazyn, Przedstawiciele Klienta, Dział Dystrybucji |
| Odpowiedzialności: | - Kierownik Działu Technicznego – tworzenie harmonogramu i nadzór procesu wdrażania produktu. - Zaangażowane działy – działanie w obszarze ustalonym podczas spotkania wdrożeniowego oraz przestrzeganie terminu wykonania zadania. |
| Do informacji: | SPRZEDAŻ; MARKETING; DZIAŁ KLUCZOWEGO KLIENTA; DRP; DZJ; BHP; PROJEKT; DYSTRYBUCJA. x. MAGAZYN; ZAOPATRZENIE; PRODUKCJA. x; x. KSIĘGOWŚĆ; DHR; COMPLIANCE; LEAN; DUTR. ZAKUPY; PLANOWANIE; DT; KONTROLING; KALKULACJA KOSZTÓW; DIT; SYSTEMY PRODUKCYJNE. x; x; x. DOSTAWCY ON SITE. |
| Definicje: | - BOO i BOM – Zestawienie materiałów i operacji - TVOC – test na zawartość związków organicznych - FIRE TEST – sposób ustalenia, czy produkty niepalne spełniają minimalne kryteria wydajności. - MOBELFAKT – test wytrzymałościowy - FMEA – analiza rodzajów i skutków możliwych błędów. - GATE CHECK – kontrola artykułu u klienta - FDI – First delivery inspection/ Kontrola pierwszej partii jednostki paletowej - MOVEX – system operacyjny w HAP |
| Dokumenty powiązane: | - Dokumenty PDOC - Karta wdrożeniowa |
| Załączniki: | - G03_P01_I01_Z01 – Przykładowy harmonogram NON - IKEA - G03_P01_I01_Z02 – Przykładowy harmonogram wdrożenia IKEA - G03_P01_I01_Z03 – Spis i szczegółowa numeracja instrukcji wykonania wyrobu - G03_P01_I01_F01 - Instrukcja wykonania wyrobu – formularz - G03_P01_I01_F02 - Informacja o wdrożeniu nowego wyrobu – formularz - G03_P01_I01_F05 - Karta uwag do instrukcji wykonania wyrobu |
| Historia zmian. Nr wydania; Data zmiany; Opis zmiany. ①; 2020-04-10; Pierwsze wydanie dokumentu. ②; 2021-06-09; Uzupełnienie opisu w punkcie 1 oraz 3. ③; 2022-07-13; Aktualizacja procedury w pkt. 6 i 8. ④; 2024-04-03; Aktualizacja procedury, dodanie schematu, Karty Uwag. ⑤. |

Opis postępowania

- Kierownik Działu Rozwoju i Innowacji Produktu (produkty NON-IKEA)/Kierownik ds. Kluczowych Klientów (produkty IKEA) mailowo informuje Dział Techniczny o wdrożeniu nowego produktu. Przekazują dokumentacje, która zawiera:

- dokładny opis produktu

- wszelkie wymagania klienta

- informacje o przeprowadzonych testach: surowców, półproduktów, rolowania, Mobelfakt

- wszystkie etykiet

- sposób pakowania oraz transportu.

Wspólnie ustalana jest data startu produkcji. Warunkiem uruchomienia wdrożenia jest otrzymanie kompletu powyższych danych. W przypadku braku danych /wymaganych dokumentów, powrót do Działów zlecających.

- Wyznaczona osoba z Działu Technicznego jest koordynatorem wdrożenia produktu na produkcję. Organizuje spotkanie wdrożeniowe na które zaprasza przedstawicieli działów wymienionych w „Zaangażowane działy”.

- Podczas spotkania określa się zadania, daty ich wykonania oraz osoby odpowiedzialne. Kluczowe zadania:

- Opracowanie BOO i BOM – Dział Techniczny

- Przygotowanie harmonogramu wdrożenia G03_P01_I01_Z01v1 - Przykładowy harmonogram wdrożenia NON-IKEA lub G03_P01_I01_Z02v1 - Przykładowy harmonogram wdrożenia IKEA – Dział Techniczny

- Opracowanie struktur w systemie MVX – Dział Kalkulacji Kosztów

- Zakup niezbędnych surowców – Dział Zakupów

- Opracowanie instrukcji roboczych – Dział Techniczny

- Testy dla produktów:

- IKEA: Fire Testy, testy TVOC, testy Mobelfakt itp.– Dział Techniczny, Dział Zapewnienia Jakości

- NON-IKEA: Testy Mobelfakt, testy logistyczne – Dział Rozwoju Produktu, Magazyn

- Uzupełnienie dokumentacji w Connect – Dział Zapewnienia Jakości

- Przygotowanie partii zero – Dział Produkcji

- Odbiór partii zero,  Gate Check, FDI – Dział Produkcji, Dział Techniczny, Dział Zapewnienia Jakości, Przedstawiciel Klienta – w przypadku IKEA

- Opracowanie ustawień wyrobu w MVX – Dział Planowania

- Przyjmowanie nowych zleceń – Dział Sprzedaży, Dział Obsługi Kluczowego Klienta

- Opracowanie analizy FMEA – Dział Zapewnienia Jakości przy współpracy z Działem Technicznym

- Opracowanie planu kontroli oraz przeprowadzenie próbnego planu kontroli – Dział Zapewnienia Jakości

- Po spotkaniu osoba koordynująca wysyła do wszystkich zainteresowanych Harmonogram, w którym nanosi daty działań do wdrożenia ustalone na spotkaniu.

- Osoba koordynująca nadzoruje terminowość wykonania powierzonych zadań oraz zleca wykonanie testowych sztuk do obszaru Produkcji (patrz „Schemat – produkcja testowych sztuk wdrożeniowych”)

- Dział Produkcji dostarcza gotową sztukę na partię zero zgodnie z instrukcją roboczą. Każda instrukcja umieszczana jest w dedykowanym folderze.

- W odbiorze partii uczestniczy: Dział Techniczny, Dział Zapewnienia Jakości, Dział Produkcji, Dział Sprzedaży, Przedstawiciel Klienta.

- Po partii zero Dział Zapewnienia Jakości sporządza raport z uwagami.

- W przypadku negatywnego wyniku na partii 0, następuje analiza procesu powstania błędu, poprawa dokumentacji i powtarzany jest proces od punktu 6.

- Po otrzymaniu pozytywnego wyniku na partii 0 następuje wysłanie instrukcji produkcyjnych z naniesionymi uwagami do tłumaczenia na język ukraiński bądź rosyjski. Spis i szczegółowa numeracja instrukcji wykonania wyrobów znajduje się G03_P01_I01_Z03 – Spis i szczegółowa numeracja instrukcji wykonania wyrobu. Komplet instrukcji zostaje wydany po ok. 7 dniach roboczych od odbioru partii 0 
i umieszczony w dedykowanym folderze. Informacja o wydaniu nowej instrukcji zostaje rozesłana mailowo przez przedstawiciela DT do wszystkich obszarów produkcyjnych, R&D, DZJ.

- Na tablicach informacyjnych w obszarach, gdzie będzie produkowany produkt wywieszana jest G03_P01_I01_F02v1 - Informacja o wdrożeniu nowego wyrobu – formularz. Formularz wywieszany jest przez Dział Zapewnienia Jakości.

- Rozpoczyna się proces przyjmowania zleceń na nowy produkt.

Schemat – produkcja testowych sztuk wdrożeniowych

Poniższe działania zostały przedstawione na podstawie poniższego schematu blokowego:

- Osoba koordynująca (DT) odpowiedzialna jest za wysłanie informacji do obszarów zainteresowanych o planowanych testowych artykułach. Na tym etapie powinny znaleźć się również na serwerze sieciowym udostępnione przez Dział Techniczny elektroniczne wersje instrukcji roboczych.

- Dział Planowania odpowiedziały jest za weryfikację dostępności surowców oraz zwolnienie zleceń do produkcji.

- Kierownictwo Produkcji wyznacza koordynatora/ów z poszczególnych obszarów produkcji, czyli osobę/y odpowiedzialną/e za tok produkcyjny.

- Dział Techniczny udostępnia Produkcji wersje robocze instrukcji wraz z dołączoną Kartą uwag (G03_P01_I01_F05). Brygadziści/koordynatorzy są odpowiedzialni za wydrukowanie i dostarczenie ww. instrukcji wraz z Kartą Uwag na poszczególne stanowiska. Pracownik danego obszaru (operator) zobowiązany jest do złożenia podpisu, bądź parafki na poszczególnych stronach instrukcji (potwierdzając tym samym zapoznanie się z informacjami w niej zawartymi). W przypadku wystąpienia błędów w instrukcji pracownik powinien umieścić w instrukcji odpowiednią adnotację. Koordynator/brygadzista po wykonanej w swoim obszarze pracy zobowiązany jest wypełnić kartę (np. w przypadku niejasności, wystąpienia błędów, bądź dodatkowych sugestii) oraz złożyć podpis.

- Koordynator z obszaru produkcyjnego jest odpowiedzialny za prawidłowe oraz terminowe wykonane sztuk (w skrajnych przypadkach, o ile wskazane jest to w wysłanym przez dział Techniczny e-mailu, zobowiązany jest do wezwania działu Technicznego oraz działu Zapewnienia Jakości przed rozpoczęciem produkcji).

- Na zakończenie koordynator ma obowiązek zaraportować wykonane artykuły, zlecić dostarczenie ich we wskazane miejsce oraz dostarczyć podpisane instrukcje wykonania wyrobu do działu Technicznego.